附件1:

项目支出绩效自评表

（   2022年度）

| 项目名称 |  |  | 人大立法经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 市人大常委会办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 法工委 |  |  |  |  |
| 项目资金 ( 万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 (A) |  | 全年执行数 (B) |  |  | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额: | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 10 | 100 |  | 10 |
|  |  |  | 其中:本年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。 目标2.实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理 |  |  |  |  |  | 根据年度立法工作计划，针对我市社会治理重点难点问 题，积极完善相关地方性法规。推动治理体系和治理能力现代化。在立法过程中，严格按照立法程序，实施科学立法、民主立法， 按时完成了年度工作任务 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:拟立法法规数量 |  |  | ≥1次 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科学规范完成法规制定工作，符合相关规定 |  |  | 完成率 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提高备案质量 |  |  | 完成率 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时性 |  |  | 按序时进度完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 规定时效内备案 |  |  | ≤30日 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1:项目总成本 |  |  | ≤18万元 | 18 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善相关领域立法，使立法主动适应改革和经济社会发展需要度 |  |  | 逐步提高 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 进一步加强宪法实施和监督，推进合宪性审查工作，维护宪法权威。 |  |  | 逐步提高 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本指标不适用此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 充分发挥人大的立法职能，发挥地方立法对我市改革发展中的引领和推动作用。 |  |  | 逐步提高 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 与全国人大、省人大平台互通，持续推动备案审查工作的电子化、智能化管理水平。 |  |  | 逐步提高 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:社会公众满意度 |  |  | ≧90% | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2:服务对象满意度 |  |  | ≧90% | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情    况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该 指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分 别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值.

附件 4

项目支出绩效评价报告

人大立法经费项目支出绩效

评价报告

2023年3月

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：依据《中华人民共和国立法法》结合年度立法工作计划安排。

主要内容：拟制定修改法规，安排法规进行评估。开展备案审查工作。

资金投入：本项目共计申请资金18万元。

使用情况：2022年度已完成项目目标任务。财政安排资金18万元，支出 18元，执行率100%。

- 项目绩效目标。

总体目标：根据年度立法工作计划，针对我市社会治理重点难点问 题，积极完善相关地方性法规。推动治理体系和治理能力现代化。在立法过程中，严格按照立法程序，实施科学立法、民主立法， 按时完成了年度工作任务。

阶段性目标：

- 1、组织编制市六届人大常委会立法项目库。法工委面向全社会征求民意，注重研究代表议案建议中的立法需求，从群众和代表聚焦的课题中择优选择立法项目。现已初步拟定市人大常委会首个立法项目库，现有立法项目11件。2、制定《宿州市优化营商环境条例》（以下简称《条例》）。9月21日，市六届人大常委会第四次会议审议并表决通过了《条例》，现已报省人大常委会待批。3、制定《宿州市生活垃圾分类管理办法》（以下简称《办法》）。8月5日市六届人大常委会第三次会议对《办法（草案）》进行了第一次审议，法工委根据审议意见进行了修改完善，并于9月21日提请市六届人大常委会第四次会议进行了第二次审议，拟提请市六届人大常委会第五次会议进行表决。4.设立市人大常委会基层立法联系点。为进一步完善我市地方立法工作机制，拓展公民有序参与立法途径，发挥基层单位在地方立法中的积极作用，市人大常委会决定选取部分单位作为基层立法联系点。5.积极开展备案审查工作。2022年共收到市政府规范性文件19件，其中政府规章1件、其他规范性文件18件；向省人大报送备案地方性法规6件、决议决定6件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：用于制定修改法规所进行的立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用，通过项目的实施，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。

绩效评价对象：财政性资金。

绩效评价范围：财政资金使用情况、财务管理状况，绩效目标的实现程度等。

（二）根据绩效评价相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则合理设置绩效评价指标，通过因素分析法等，按照计划标准、历史标准等开展绩效评价工作。

- 评价指标体系（附表说明））

## 人大立法经费项目评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 拟立法法规数量 |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 科学规范完成法规制定工作，符合相关规定 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 提高备案质量 |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时性 |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 规定时效内备案 |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善相关领域立法，使立法主动适应改革和经济社会发展需要度 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强宪法实施和监督，推进合宪性审查工作，维护宪法权威。 |
| 9 |  | 可持续影响指标 | 充分发挥人大的立法职能，发挥地方立法对我市改革发展中的引领和推动作用。 |
| 10 |  | 可持续影 响指标 | 与全国人大、省人大平台互通，持续推动备案审查工作的电子化、智能化 |
| 11 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众满意度 |
| 12 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2:人大代表满意度 |

（四）绩效评价工作过程。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；召开参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；制定指标体系设计与评价方案，按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作，最后对绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经自评，2022年度立法经费项目绩效自评综合得分为100分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标清晰。

（二）项目过程情况。预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，相关制度执行有效。

（三）项目产出情况。完成预算草案、决算草案及审计报告的初审，按要求完成各项工作，项目按序时进度完成。

（四）项目效益情况。提高编制的科学性，提高人民群众对政府执政能力的认可度。

五、主要经验及做法

预算执行中及时与业务部门沟通，针对客观因素造成的变动，及时调整年度绩效目标，使目标的设定更加贴合工作实际。

六、存在问题及原因分析

存在资金未及时支付情况。

七、有关建议

提前谋划年度工作安排，详细测算经费需求。年中及时根据项目开展情况调整预算需求。

八、其他需要说明的问题

附：

1、人大立法经费项目绩效目标完成清单（见附件 5）

2、人大立法经费项目绩效评价问题清单（见附件 6）

3、人大立法经费项目绩效评价评分情况表（见附件 7）

附件5

人大监督经费项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 总体目标任务： | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | 拟制定修改法规2部，安排1部法规进行评估。开展备案审查工作。 | 组织编制市六届人大常委会立法项目库。制定《宿州市优化营商环境条例》、《宿州市生活垃圾分类管理办法》 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| （二） | 年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | 用于立法咨询、调研、草案起草、公布、评估等费用，充分发挥人大的立法职能，提高立法质量。 | 组织编制市六届人大常委会立法项目库。制定《宿州市优化营商环境条例》、《宿州市生活垃圾分类管理办法》 |  |
| 2 | 实现规范性文件备案和审查工作全程电子化、智能化管理 | 2022年共收到市政府规范性文件19件，其中政府规章1件、其他规范性文件18件；向省人大报送备案地方性法规6件、决议决定6件。 |  |
| 3 |  |  |  |

附件6

人大监督经费项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 法工委 | 无 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 | 法工委 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | 法工委 | 无 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 | 法工委 | 无 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | 法工委 | 无 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 其他问题 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |

## 人大监督经费项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 拟立法法规数量 | 10 | 完成 | 10 |  |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 科学规范完成法规制定工作，符合相关规定 | 10 | 完成 | 10 |  |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 提高备案质量 | 10 | 完成 | 10 |  |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时性 | 5 | 完成 | 5 |  |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 规定时效内备案 | 5 | 完成 | 5 |  |
| 6 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | 10 | 完成 | 10 |  |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善相关领域立法，使立法主动适应改革和经济社会发展需要度 | 10 |  | 10 |  |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强宪法实施和监督，推进合宪性审查工作，维护宪法权威。 | 10 |  | 10 |  |
| 9 |  | 可持续影响指标 | 充分发挥人大的立法职能，发挥地方立法对我市改革发展中的引领和推动作用。 | 5 |  | 5 |  |
| 10 |  | 可持续影 响指标 | 与全国人大、省人大平台互通，持续推动备案审查工作的电子化、智能化 | 5 |  | 5 |  |
| 11 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众满意度 | 5 |  | 5 |  |
| 12 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2:人大代表满意度 | 5 |  | 5 |  |

附件8

人大常委会办公室项目资金来源表

| 序号 | 项目名称 | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年初预算安排资金额 | 年中追加预算资金额 | 中央、省转移支付资金额 |
| 1 | 人大立经费 | 18万元 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 备注：1.如果有项目包含有年初预算安排资金、年中追加预算资金、中央或省转移支付资金，请分别填写对应金额，如果没有，填0。请如实填写。 2.有下属单位的部门，请下属单位单独填写好后报给部门一并报送。 |  |  |  |  |